## KO
KOSZTORYS OFERTOWY
(znak postępowania: IiN.2610.5.2025)
Załącznik do oferty na wykonanie zamówienia pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 2801L i 2744L na terenie Gminy Potok Wielki poprzez wykonanie utwardzonych poboczy z kostki brukowej betonowej"
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Koszt jedn | Wartość
I. | Droga powiatowa nr 2801L (Zdziechowice) gr. woj. - Stawki - Potoczek
1 |  | Roboty ziemne
1.1 | KNR 201/126/1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajne (humus) przy pomocy spychark, grubośc warstwy do 10 cm | m2 | 260.7 |  | 0
1.2 | KNR 201/2001/9 | Roboty ziemne koparkami podsiebięrnymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 2 km koparka 0,40 m3, grunt kat. III, wykopy, nasypy, korytowanie, profilowanie rowu | m3 | 104.28 |  | 0
Razem dział: Roboty ziemne | [5 empty] | 0
2 |  | Chodnik - nawierzchnia
2.1 | KNR 231/103/4 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | m2 | 260.7 |  | 0
2.2 | KNR 231/401/5 | Rowki pod krawężniki, grunt kategorii I-II | m | 237 |  | 0
2.3 | KNR 231/401/3 | Rowki pod obrzeża | m | 237 |  | 0
2.4 | KNR 231/403/1 | Krawężniki betonowe, 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 237 |  | 0
2.5 | KNR 231/403/1 | Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 237 |  | 0
2.6 | D-04.05.01.22.05 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, grub. warstwy 15 cm | m2 | 260.7 |  | 0
2.7 | D-04.04.01.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturlanego, warstwa dolna - frakcji 0.31,5 mm grub. warstwy 20 cm | m2 | 260.7 |  | 0
2.8 | KNR 231/105/3 | Podsypa z piasku stabiizowanego cementem o Rm=5 MPa zagęszczenie mechaniczne grubośc warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 260.7 |  | 0
2.9 | KNR 231/105/3 | Podsypa z piasku stabiizowanego cementem o Rm=5 MPa zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy - dodatek do gr. 5 cm, krotność 2 | m2 | 260.7 |  | 0
2.10 | KNR 231/511/2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej , kostka szara -chodnik | m2 | 260.7 |  | 0
Razem dział: Chodnik - nawierzchnia | [5 empty] | 0
I. | Droga powiatowa nr 2801L (Zdziechowice) gr. woj. - Stawki - Potoczek
1 |  | Roboty ziemne
1.1 | KNR 201/126/1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajne (humus) przy pomocy spychark, grubośc warstwy do 10 cm | m2 | 118.8 |  | 0
1.2 | KNR 201/2001/9 | Roboty ziemne koparkami podsiebięrnymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 2 km koparka 0,40 m3, grunt kat. III, wykopy, nasypy, korytowanie, profilowanie rowu | m3 | 47.52 |  | 0
Razem dział: Roboty ziemne | [5 empty] | 0
2 |  | Chodnik - nawierzchnia
2.1 | KNR 231/103/4 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | m2 | 118.8 |  | 0
2.2 | KNR 231/401/5 | Rowki pod krawężniki, grunt kategorii I-II | m | 108 |  | 0
2.3 | KNR 231/401/3 | Rowki pod obrzeża | m | 108 |  | 0
2.4 | KNR 231/403/1 | Krawężniki betonowe, 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 108 |  | 0
2.5 | KNR 231/403/1 | Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 108 |  | 0
2.6 | D-04.05.01.22.05 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, grub. warstwy 15 cm | m2 | 118.8 |  | 0
2.7 | D-04.04.01.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturlanego, warstwa dolna - frakcji 0.31,5 mm grub. warstwy 20 cm | m2 | 118.8 |  | 0
2.8 | KNR 231/105/3 | Podsypa z piasku stabiizowanego cementem o Rm=5 MPa zagęszczenie mechaniczne grubośc warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 118.8 |  | 0
2.9 | KNR 231/105/3 | Podsypa z piasku stabiizowanego cementem o Rm=5 MPa zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy - dodatek do gr. 5 cm, krotność 2 | m2 | 118.8 |  | 0
2.10 | KNR 231/511/2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej , kostka szara -chodnik | m2 | 118.8 |  | 0
Razem dział: Chodnik - nawierzchnia | [5 empty] | 0
RAZEM netto | [5 empty] | 0
VAT | [5 empty] | 0
RAZEM brutto | [5 empty] | 0